План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО

на основании протокола № 6

«О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг»

МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7» в 2019 году

| №п/п | Недостатки | Меры по устранению выявленных недостатков | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Частично недостающая информация восполнена, работа продолжается | До 31.05.2020 |
| 2. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Не соответствует действительности, т.к. на сайте ОО размещена и всегда имелась вкладка «Электронная приемная», позволяющая направить обращение в ОО. | - |
| 3. | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Поэтапно до 31.12.2022 |
| 4. | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Подлежит реализации в случае приема на обучение инвалидов с указанными особенностями |